## Sheet1
2조 멘토링 일정표 ( 멘토 : 오동현 이사님, 심우진, 안제훈, 문병현 )
대분류 | 중분류 | 소분류 | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월
|  |  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차
어플리 케이션 담당 : 안제훈 | 기본 화면 | 앱화면 (설문조사~메인) | bar: 5월 1주차 to 5월 4주차
앱화면 버튼 액션추가 | bar: 5월 5주차
| 추가기능 화면 | 앱화면 (전력사용보고서) | bar: 6월 1주차 to 6월 2주차
앱화면 (회원정보 수정) | bar: 6월 3주차 to 6월 4주차
| 하드웨어 제어관련 화면 | 앱화면 (플러그관리) | bar: 7월 1주차 to 7월 2주차
앱화면 (절전모드 실행) | bar: 7월 3주차 to 7월 4주차
앱화면(절전모드 수정) | bar: 7월 4주차 to 7월 5주차
서버 및 DB 담당 : 문병현 | 데이터 베이스 설계 | DB 설계서 작성 (ERD) | bar: 5월 1주차 to 5월 2주차
데이터베이스 연동 | bar: 5월 3주차
릴레이션/속성 구축 | bar: 5월 4주차 to 5월 5주차
| 회원기능 구현 | 회원가입 기능 구현 | bar: 5월 5주차 to 6월 1주차
회원정보 수정 구현 | bar: 6월 2주차
회원정보 삭제 구현 | bar: 6월 3주차
| 한전API 연동구현 | 한전API JSON 호출 | bar: 6월 3주차
한전API 데이터 파싱 | bar: 6월 4주차 to 7월 1주차
한전API 호출 메서드 | bar: 7월 1주차 to 7월 2주차
| 데이터 입출력 | 누진세방지 호출 구현 | bar: 7월 3주차 to 7월 4주차
절전모드 API 호출 구현 | bar: 7월 4주차 to 7월 5주차
팀장 및 발표 절전모드 기능 및 하드웨어 개발 담당 : 심우진 | 시스템 설계 | 시스템 구성 설계 | bar: 5월 1주차 to 5월 2주차
화면 설계서 작성 | bar: 5월 3주차
전력데이터 호출 (더미) | bar: 5월 4주차 to 5월 5주차
| 중간발표 | 중간발표 PPT 제작 | bar: 5월 5주차
중간발표 준비 | bar: 6월 1주차
| 절전모드 기능 | 전력데이터 처리 구현 | bar: 6월 2주차 to 6월 3주차
누진세 방지 기능 구현 | bar: 6월 4주차 to 7월 1주차
개인설정반영 기능 구현 | bar: 7월 1주차 to 7월 2주차
| 하드웨어 개발 | ESP32 칩셋 코딩 | bar: 7월 2주차 to 7월 3주차
MQTT 브로커 클라이언트 | bar: 7월 3주차
플러그 하드웨어 개발 | bar: 7월 4주차 to 7월 5주차